## Feuil1
Date | Début | Fin | Heure | Tâche | Description | Solutions | Sources
2022-05-02 | 10:05 | 10:20 | 0:15 | Organisation des documents de bases | Mise en place du dossier de projet: journal de travail Rapport Annexe au rapport Projet Unity Creation d'un nouveau projet Unity
2022-05-02 | 10:20 | 10:54 | 0:34 | Prise de connaissance du cahier des charges | Prise de connaissance du cahier des charges - Analyses des points importants - Segmentation en feature
2022-05-02 | 10:54 | 12:15 | 1:21 | Planification | Planification semaine 1 et 2
2022-05-02 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Planification | Planification semaine 3 et 4
2022-05-02 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | Entretien avec le Chef de projet | Modalité sur la planification et la gestion du projet | A Faire Mardi: Analyse et conception avant les sprint Etablissement des sprints a faire Etablissement des tâches (dans les sprints)
2022-05-03 | 8:00 | 8:17 | 0:17 | Srprint Mise en Forme | Envoie d'une proposition de mise en forme au chef de projet
2022-05-03 | 8:17 | 8:30 | 0:13 | Remise en forme du planning | Réception du rendez-vous de l'expert 2 demandant d'ajuster la planification en conséquence
2022-05-03 | 8:30 | 10:23 | 1:53 | Documentation | Remplissage de la partie Analyse préliminaire partie beaucoup plus longue et laborieuse qu'envisagée de par les terme a mettre dans le glossaire et les acronyme à mettre en bas de page | le week end sera LONG!
2022-05-03 | 10:23 | 11:30 | 1:07 | Analyse Menu Principale | Analyse prélinimaire | ötude de l'interface du jeu New World
2022-05-03 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Entretien avec le Chef de projet | Question sur l'organistion des sprint Convention de nommage Analyse et structure du Canvas | Utilisation de Icescrum Chaque élément du code doit être fixé Ne pas aller trop loin et ne mettre que des images ciblant précisément le sujet qui support l'illustration
2022-05-03 | 13:30 | 14:29 | 0:59 | Convention de Nommage | fait
2022-05-03 | 14:30 | 15:02 | 0:32 | Maquette du Menu | Utilisation de Draw IO | Terminé
2022-05-03 | 15:02 | 16:05 | 1:03 | Migration sur Icescrum | migration des sprint de github à icescrum
2022-05-04 | 8:50 | 9:30 | 0:40 | Migration sur Icescrum | Sprint semain1
2022-05-04 | 9:50 | 10:31 | 0:41 | Sprint Semaine 2
2022-05-04 | 10:31 | 11:08 | 0:37 | Use Case | Regiment et Unité: définition des concernes
2022-05-04 | 11:08 | 11:46 | 0:38
2022-05-04 | 11:46 | 12:05 | 0:19 | Implémentation du Menu | Implémentattion des la partie graphique selon maquette
2022-05-04 | 13:29 | 13:52 | 0:23 | Menu : Fonction | Implémentation des fonctions liées au menu
2022-05-04 | 13:52 | 14:49 | 0:57 | Documentation de la partie Tests de validation | Menu principale Intéraction régiment
2022-05-04 | 14:49 | 15:47 | 0:58 | Documentation
2022-05-04 | 14:57 | 16:07 | 1:10 | UML : Use Case | Preselection Selection
2022-05-04 | 16:08 | 16:55 | 0:47 | UML | Diagramme d'activité Menu Principal
2022-05-05 | 8:00 | 8:57 | 0:57 | Mise en forme final de la partie documentation Menu principale
2022-05-05 | 8:57 | 10:37 | 1:40 | Documentation : Objectifs
2022-05-05 | 10:37 | 11:40 | 1:03 | Documentation: Risque Technique
2022-05-05 | 11:40 | 12:15 | 0:35 | Mise en forme Documentation
2022-05-05 | 13:32 | 15:01 | 1:29 | Remise en forme du dossier de projet
2022-05-05 | 15:02 | 16:55 | 1:53 | Analyse de la partie Pathfinding | Documentation sur le sujet afin de construire une explication brève concise et simple
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
2022-04-08 | 288:30 | 290:05 | 1:35 | FlowField | CostField Integration Field
2022-04-09 | 294:00 | 295:35 | 1:35 | FlowField | Direction Field Separation par Chunk