## Feuil1
Date | Début | Fin | Heure | Tâche | Description | Solutions | Sources
2022-05-02 | 10:05 | 10:20 | 0:15 | Organisation des documents de bases | Mise en place du dossier de projet: journal de travail Rapport Annexe au rapport Projet Unity Creation d'un nouveau projet Unity
2022-05-02 | 10:20 | 10:54 | 0:34 | Prise de connaissance du cahier des charges | Prise de connaissance du cahier des charges - Analyses des points importants - Segmentation en feature
2022-05-02 | 10:54 | 12:15 | 1:21 | Planification | Planification semaine 1 et 2
2022-05-02 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Planification | Planification semaine 3 et 4
2022-05-02 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | Entretien avec le Chef de projet | Modalité sur la planification et la gestion du projet | A Faire Mardi: Analyse et conception avant les sprint Etablissement des sprints a faire Etablissement des tâches (dans les sprints)
2022-05-03 | 8:00 | 8:17 | 0:17 | Srprint Mise en Forme | Envoie d'une proposition de mise en forme au chef de projet
2022-05-03 | 8:17 | 8:30 | 0:13 | Remise en forme du planning | Réception du rendez-vous de l'expert 2 demandant d'ajuster la planification en conséquence
2022-05-03 | 8:30 | 10:23 | 1:53 | Documentation | Remplissage de la partie Analyse préliminaire partie beaucoup plus longue et laborieuse qu'envisagée de par les terme a mettre dans le glossaire et les acronyme à mettre en bas de page | le week end sera LONG!
2022-05-03 | 10:23 | 11:30 | 1:07 | Analyse Menu Principale | Analyse prélinimaire | ötude de l'interface du jeu New World
2022-05-03 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Entretien avec le Chef de projet | Question sur l'organistion des sprint Convention de nommage Analyse et structure du Canvas | Utilisation de Icescrum Chaque élément du code doit être fixé Ne pas aller trop loin et ne mettre que des images ciblant précisément le sujet qui support l'illustration
2022-05-03 | 13:30 | 14:29 | 0:59 | Convention de Nommage | fait
2022-05-03 | 14:30 | 15:02 | 0:32 | Maquette du Menu | Utilisation de Draw IO | Terminé
2022-05-03 | 15:02 | 16:05 | 1:03 | Migration sur Icescrum | migration des sprint de github à icescrum
2022-05-04 | 8:50 | 9:30 | 0:40 | Migration sur Icescrum | Sprint semain1
2022-05-04 | 9:50 | 10:31 | 0:41 | Sprint Semaine 2
2022-05-04 | 10:31 | 11:08 | 0:37 | Use Case | Regiment et Unité: définition des concernes
2022-05-04 | 11:08 | 11:46 | 0:38
2022-05-04 | 11:46 | 12:05 | 0:19 | Implémentation du Menu | Implémentattion des la partie graphique selon maquette
2022-05-04 | 13:29 | 13:52 | 0:23 | Menu : Fonction | Implémentation des fonctions liées au menu
2022-05-04 | 13:52 | 14:49 | 0:57 | Documentation de la partie Tests de validation | Menu principale Intéraction régiment
2022-05-04 | 14:49 | 15:47 | 0:58 | Documentation
2022-05-04 | 14:57 | 16:07 | 1:10 | UML : Use Case | Preselection Selection
2022-05-04 | 16:08 | 16:55 | 0:47 | UML | Diagramme d'activité Menu Principal
2022-05-05 | 8:00 | 8:57 | 0:57 | Mise en forme final de la partie documentation Menu principale
2022-05-05 | 8:57 | 10:37 | 1:40 | Documentation : Objectifs
2022-05-05 | 10:37 | 11:40 | 1:03 | Documentation: Risque Technique
2022-05-05 | 11:40 | 12:15 | 0:35 | Mise en forme Documentation
2022-05-05 | 13:32 | 15:01 | 1:29 | Remise en forme du dossier de projet
2022-05-05 | 15:02 | 16:55 | 1:53 | Analyse de la partie Pathfinding | Documentation sur le sujet afin de construire une explication brève concise et simple
2022-05-09 | 9:50 | 10:30 | 0:40 | Conception Régiment | Partie Introduction Analyse des possibilité
2022-05-09 | 10:30 | 11:30 | 1:00 | Algorithme de rearangement
2022-05-09 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Conception Régiment Analyse des possibilité
2022-05-09 | 13:30 | 14:35 | 1:05 | Entretien avec le Chef de projet | choix de design des régiments (unités-marqueurs) mise au points concernant la forme des tests
2022-05-09 | 14:35 | 14:46 | 0:11 | Mise au propre du document Latex
2022-05-09 | 14:46 | 15:15 | 0:29 | Documentation sur le choix de la structure des régiment selon directive
2022-05-10 | 8:00 | 9:41 | 1:41 | Analyse des besoins pour le système régiment | Définition des besoins en terme de comportements comportement similaires entre les composantes potentiel candidat pour les interfaces ou abtracts
2022-05-10 | 10:00 | 10:30 | 0:30 | Préparation de base de l'environnement Unity | Preparation des prefabs notamment les factory précréer afin de faciliter le prototypage
2022-05-10 | 10:30 | 12:15 | 1:45 | Prototypage rudimentaire sur base de l'analyse | Gros Soucis de conception, il faut reprendre depuis le début et bien cerner les responsabilité de chaque classe
2022-05-10 | 13:30 | 15:28 | 1:58 | Suite Prototypage | redéfinition des interface selon les observation précédentes | L'implémentation a pris plus de temps, car il a fallu adapter plus d'élément que prévu Cependant l'architecture smelbe être solide en l'état
2022-05-10 | 15:28 | 15:55 | 0:27 | Soucis liées aux interface sur Unity
2022-05-11 | 8:00 | 8:50 | 0:50 | Relecture de la documentation | vérification de l'orhographe et de la grammaire réimportation d'images qui étaient de mauvaises qualitées
2022-05-11 | 8:50 | 10:48 | 1:58 | System de Preselection fonctionnelle
2022-05-11 | 10:48 | 11:34 | 0:46 | Lecture sur les convensions d'écritures UML | Lecture sur la convention concernant les abstract et les interfaces et leur représentation dans un schéma |  | https://www.uml-diagrams.org/abstraction.html
2022-05-11 | 11:34 | 12:15 | 0:41 | Diagramme de classe Régiment
2022-05-11 | 13:30 | 13:40 | 0:10 | BUG avec certains régiments | L'interface Repassait dans tout le registre, ce qui réinitialisait les valeur des autres régiments, précédemment enregistré
2022-05-11 | 13:40 | 15:12 | 1:32 | Documentation: Preselection Diagram de flux
2022-05-11 | 15:12 | 16:55 | 1:43 | Documentation Selection
2022-05-12 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Documentation Selection + UML
2022-05-12 | 9:50 | 12:15 | 2:25 | Analyse de la partie Placement
2022-05-12 | 13:30 | 16:55 | 3:25 | Explication de chaque phase du placement + algorithme | Expliquer un algorithme est plus long qu'imaginé, des sacrifice vont devoir être fait
2022-05-16 | 9:50 | 10:30 | 0:40 | Fin de la doc concernant le placement de 1 régiment
2022-05-16 | 10:30 | 12:15 | 1:45 | Algorithme avec plusieurs régiment(Placement)
2022-05-16 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Implémentation Placement multiple
2022-05-16 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | Entretien avec chef de projet
2022-05-17 | 8:00 | 9:30 | 1:30 | Analyse HPA
2022-05-17 | 9:30 | 10:27 | 0:57 | Introduction et présentation du HPA
2022-05-17 | 10:27 | 12:15 | 1:48 | documentation
2022-05-17 | 13:30 | 14:50 | 1:20 | HPA: Conception
2022-05-17 | 14:50 | 15:30 | 0:40 | HPA: Conception
2022-05-17 | 15:30 | 16:05 | 0:35 | Entretien avec le second expert
2022-05-18 | 8:00 | 10:30 | 2:30 | Prototypage rudimentaire pour vérifier la compatibilité de certain container | Il y a un risque lié à la limitation des container Natif utilisé par Unity pour le jobSystem
2022-05-18 | 10:30 | 12:15 | 1:45 | Prototypage: trouver les portes de chaque chunk
2022-05-18 | 13:30 | 16:06 | 2:36 | Documentation HPA | début Grille Structure de données des portes
2022-05-18 | 16:06 | 16:55 | 0:49 | Documentation Datastructure/Architecture du programme
2022-05-19 | 8:00 | 9:26 | 1:26 | Changement de stratégie | L'algorithme est très différent dans sont fonctionnement que les algorithme vu précédemment | Il faudra faire l'algorithme pas à pas ajoutant les complexité une a une afin de: 1) etre plus efficace dans son implémnentation 2) proposer une documentation plus structuré et améliorer la compréhension
2022-05-19 | 9:26 | 12:15 | 2:49 | HPA: Conception D'un chunk | But: Montrer la logique des emplacement des portes et les chemins qui les relient entre elle sans se préoccuper des partitions adjacentes pour le moment
2022-05-19 | 13:30 | 15:42 | 2:12 | Analyse et documentation des besoins pour l'algorithme
2022-05-19 | 15:42 | 16:55 | 1:13 | implémentations | Quelque soucis dans les container utilisé
2022-05-23 | 9:50 | 11:45 | 1:55 | Documentation | Révision de la structure et orthographe, mise en page et partie manquante/remise à plus tard
2022-05-23 | 11:45 | 12:15 | 0:30 | Test par des tier | Mise en place de l'environnement + Build Testeurs: Antoine Dubois Gaetan Epars | Quelques tests sont mals formulés d'autres sont carrément faut dans le résultats attendu
2022-05-23 | 13:30 | 13:50 | 0:20 | Dossier de réalisation | Partie régiment
2022-05-23 | 13:50 | 14:15 | 0:25 | Entretien avec chef de projet | Il faut lier le pathfinding avec le system de mouvement actuelle! Et faire un système de tir!
2022-05-23 | 14:15 | 15:05 | 0:50 | Dossier de réalisation
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
2022-04-08 | 288:30 | 290:05 | 1:35 | FlowField | CostField Integration Field
2022-04-09 | 294:00 | 295:35 | 1:35 | FlowField | Direction Field Separation par Chunk